## Planilha1
Dias | prod diaria 1 | prod acum 1 | prev acum 1 | prod diaria 2 | prod acum 2 | prev acum 2 | prod diaria 3 | prod acum 3 | prev acum 3 | prod diaria 4 | prod acum 4 | prev acum 4 | prod diaria 5 | prod acum 5 | prev acum 5 | prod diaria 6 | prod acum 6 | prev acum 6 | prod diaria 7 | prod acum 7 | prev acum 7 | prod diaria 8 | prod acum 8 | prev acum 8 | Obs
2024-10-01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-07 | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-08 | 1264 | 1534 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-09 | 236 | 1770 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-10 |  | 1770 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-11 |  | 1770 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-12 |  | 1770 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-13 |  | 1770 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-14 | 1382 | 3152 |  | 916 | 1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-15 |  | 3152 |  |  | 1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-16 |  | 3152 |  |  | 1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-17 | 1276 | 4428 |  | 1276 | 2462 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-18 | 970 | 5398 |  | 970 | 3432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-19 | 169 | 5567 |  | 160 | 3592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-20 |  | 5567 |  |  | 3592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-21 | 126 | 5693 |  | 126 | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-22 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-23 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-24 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-25 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-26 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-27 |  | 5693 |  |  | 3718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-28 | 268 | 5961 |  | 268 | 3986 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-29 | 700 | 6661 |  | 308 | 4294 |  | 110.82 | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-30 |  | 6661 |  | 504 | 4798 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-10-31 | 826 | 7487 |  | 826 | 5624 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-01 |  | 7487 |  |  | 5624 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-02 |  | 7487 |  |  | 5624 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-03 |  | 7487 |  |  | 5624 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-04 |  | 7487 |  |  | 5624 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-05 | 588 | 8075 |  | 588 | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-06 |  | 8075 |  |  | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-07 |  | 8075 |  |  | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-08 |  | 8075 |  |  | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-09 |  | 8075 |  |  | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-10 |  | 8075 |  |  | 6212 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-11 | 700 | 8775 |  | 700 | 6912 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-12 | 714 | 9489 |  | 714 | 7626 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-13 | 1176 | 10665 |  | 1176 | 8802 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-14 | 828 | 11493 |  | 828 | 9630 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-15 |  | 11493 |  |  | 9630 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-16 |  | 11493 |  |  | 9630 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-17 |  | 11493 |  |  | 9630 |  |  | 110.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-18 | 1246 | 12739 |  | 1246 | 10876 |  | 22.46 | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-19 | 946 | 13685 |  | 946 | 11822 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-20 | 1138 | 14823 |  | 1138 | 12960 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-21 | 882 | 15705 |  | 882 | 13842 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-22 | 560 | 16265 |  | 560 | 14402 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-23 | 1050 | 17315 |  | 1050 | 15452 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-24 |  | 17315 |  |  | 15452 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-25 | 2036 | 19351 |  | 2036 | 17488 |  |  | 133.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-26 | 84 | 19435 |  | 84 | 17572 |  | 731.36 | 864.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-27 | 1022 | 20457 |  | 1022 | 18594 |  | 412.5 | 1277.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-28 | 526 | 20983 |  | 526 | 19120 |  | 28.96 | 1306.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-29 | 540 | 21523 |  | 540 | 19660 |  | 374.36 | 1680.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-11-30 | 560 | 22083 |  | 560 | 20220 |  | 380.1 | 2060.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-01 |  | 22083 |  |  | 20220 |  |  | 2060.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-02 |  | 22083 |  |  | 20220 |  | 454.02 | 2514.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-03 |  | 22083 |  |  | 20220 |  | 326.76 | 2841.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-04 | 238 | 22321 |  | 238 | 20458 |  | 615.82 | 3457.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-05 | 1050 | 23371 |  | 574 | 21032 |  | 1239.92 | 4697.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-06 | 640 | 24011 |  | 626 | 21658 |  | 1042.5 | 5739.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-07 |  | 24011 |  |  | 21658 |  | 323.32 | 6062.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-08 |  | 24011 |  |  | 21658 |  |  | 6062.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-09 |  | 24011 |  |  | 21658 |  |  | 6062.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-10 |  | 24011 |  |  | 21658 |  |  | 6062.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-11 |  | 24011 |  |  | 21658 |  |  | 6062.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-12 | 28 | 24039 |  |  | 21658 |  | 1042.98 | 7105.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-13 | 406 | 24445 |  | 56 | 21714 |  | 1245.6 | 8351.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-14 |  | 24445 |  |  | 21714 |  |  | 8351.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-15 |  | 24445 |  |  | 21714 |  |  | 8351.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-16 | 308 | 24753 |  | 196 | 21910 |  | 1128.34 | 9479.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-17 | 1126 | 25879 |  | 1126 | 23036 |  | 417.54 | 9897.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-18 | 1852 | 27731 |  | 750 | 23786 |  | 697.16 | 10594.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-19 | 1484 | 29215 |  | 560 | 24346 |  | 772.78 | 11367.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-20 |  | 29215 |  |  | 24346 |  | 214.6 | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-21 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-22 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-23 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-24 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-25 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-26 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-27 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-28 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-29 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-30 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2024-12-31 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-01 |  | 29215 |  |  | 24346 |  |  | 11581.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-02 | 1120 | 30335 |  | 1120 | 25466 |  | 1012.94 | 12594.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-03 | 2034 | 32369 |  | 2034 | 27500 |  | 965.26 | 13560.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-04 | 742 | 33111 |  | 742 | 28242 |  | 1096.2 | 14656.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-05 |  | 33111 |  |  | 28242 |  |  | 14656.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-06 | 1512 | 34623 |  | 1512 | 29754 |  | 1546.17 | 16202.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-07 | 1412 | 36035 |  | 1356 | 31110 |  | 651.7 | 16854.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-08 |  | 36035 |  |  | 31110 |  | 1894.02 | 18748.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-09 |  | 36035 |  |  | 31110 |  | 500.67 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-10 | 364 | 36399 |  | 364 | 31474 |  |  | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-11 |  | 36399 |  |  | 31474 |  |  | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-12 |  | 36399 |  |  | 31474 |  |  | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-13 |  | 36399 |  |  | 31474 |  |  | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-14 |  | 36399 |  |  | 31474 |  |  | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-01-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-02-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-03-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-04-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-05-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-06-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-07-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-08-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-09-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-10-31 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-11-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-01 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-02 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-03 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-04 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-05 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-06 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-07 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-08 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-09 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-10 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-11 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-12 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-13 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-14 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-15 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-16 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-17 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-18 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-19 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-20 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-21 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-22 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-23 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-24 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-25 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-26 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-27 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-28 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-29 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-30 | 0 | 36399 |  | 0 | 31474 |  | 0 | 19248.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
2025-12-31 | 0 | 36399 | 328734.83 | 0 | 31474 | 206480.89 | 0 | 19248.86 | 69600.28 |  | 0 | 40346.3 |  | 0 | 31010.96 |  | 0 | 5391.15 |  | 0 | 36858.66 |  | 0 | 3870.5 | -