## Planilha1
Dias | prod diaria 1 | prod acum 1 | prev acum 1 | prod diaria 2 | prod acum 2 | prev acum 2 | prod diaria 3 | prod acum 3 | prev acum 3 | prod diaria 4 | prod acum 4 | prev acum 4 | prod diaria 5 | prod acum 5 | prev acum 5
2024-08-01 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-02 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-03 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-04 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-05 | 16939.5 | 99854.3406 | - | 0 | 576 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-06 | 31832 | 131686.3406 | - | 368.64 | 944.64 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-07 | 24322.5 | 156008.8406 | - | 0 | 944.64 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-08 | 22804.5 | 178813.3406 | - | 1658.88 | 2603.52 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-09 | 22471 | 201284.3406 | - | 1762.56 | 4366.08 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-10 | 15237.5 | 216521.8406 | - | 0 | 4366.08 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-11 | 736 |  | - | 0 | 4366.08 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-12 | 23506 | 240027.8406 | - | 0 | 4366.08 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-13 | 28635 | 268662.8406 | - | 17100.1314 | 21466.2114 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-14 | 31937.1594 | 300600 | - | 17100.1314 | 38566.3429 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-15 | 27565.5 | 328165.5 | - | 17100.1314 | 55666.4743 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-16 | 20516 | 348681.5 | - | 17100.1314 | 72766.6057 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-17 | 24069.5 | 372751 | - | 17100.1314 | 89866.7371 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-18 |  |  | - | 0 | 89866.7371 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-19 | 30785.5 | 403536.5 | - | 17100.1314 | 106966.8686 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-20 | 19929.5 | 423466 | - | 17100.1314 | 124067 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-21 | 21390 | 444856 | - | 15280 | 139347 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-22 | 20136.5 | 464992.5 | - | 17510 | 156857 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-23 | 18526.5 | 483519 | - | 16110 | 172967 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-24 | 15329.5 | 498848.5 | - | 12150 | 185117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-25 |  |  | - | 0 | 185117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-26 | 26611 | 525459.5 | - | 17000 | 202117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-27 | 24288 | 549747.5 | - | 22000 | 224117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-28 | 30130 | 598888 | - | 24000 | 248117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-29 | 29923 | 628811 | - | 24000 | 272117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-30 | 28623.5 | 657434.5 | - | 22000 | 294117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-08-31 | 23356.5 | 680791 | 680791 | 17000 | 311117 | 311117 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024-09-01 |  |  |  | 0 | 311117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-02 | 29187 | 709978 |  | 22000 | 333117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-03 | 32142.5 | 742120.5 |  | 20000 | 353117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-04 | 33534 | 775654.5 |  | 21000 | 374117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-05 | 34937 | 810591.5 |  | 19000 | 393117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-06 | 34753 | 845344.5 |  | 13000 | 406117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-07 | 0 | 845344.5 |  | 3000 | 409117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-08 |  |  |  | 0 | 409117 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-09 | 13846 | 859190.5 |  | 12040 | 421157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-10 | 27310 | 886500.5 |  | 16000 | 437157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-11 | 31947 | 918447.5 |  | 16000 | 453157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-12 | 31901 | 950348.5 |  | 17000 | 470157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-13 | 28991.5 | 979340 |  | 16000 | 486157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-14 | 18722 | 998062 |  | 11000 | 497157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-15 |  |  |  | 0 | 497157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-16 | 35155.5 | 1033217.5 |  | 21000 | 518157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-17 | 32142.5 | 1065360 |  | 17000 | 535157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-18 | 36443 | 1101803 |  | 23000 | 558157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-19 | 29037.5 | 1130840.5 |  | 17000 | 575157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-20 | 29117 | 1159957.5 |  | 20000 | 595157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-21 | 20412.5 | 1180370 |  | 13000 | 608157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-22 |  |  |  | 0 | 608157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-23 | 39583 | 1219953 |  | 30000 | 638157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-24 | 23230 | 1243183 |  | 19000 | 657157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-25 | 9407 | 1252590 |  | 8000 | 665157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-26 | 31027 | 1283617 |  | 28000 | 693157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-27 | 34534.5 | 1318151.5 |  | 30000 | 723157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-28 | 20746 | 1338897.5 |  | 18000 | 741157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-29 |  |  |  | 0 | 741157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-09-30 | 32717.5 | 1371615 | 1371615 | 27000 | 768157 | 768157 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024-10-01 | 31429.5 | 1403044.5 |  | 28000 | 796157 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-02 | 33499.5 | 1421496.14 |  | 31000 | 783435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-03 | 18998 | 1440494.14 |  | 19000 | 802435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-04 | 25863.5 | 1466357.64 |  | 27000 | 829435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-05 | 17031.5 | 1483389.14 |  | 19000 | 848435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-06 |  |  |  | 0 | 848435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-07 | 29785 | 1513174.14 |  | 27000 | 875435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-08 | 33969 | 1547143.14 |  | 27000 | 902435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-09 | 31208 | 1578351.14 |  | 20000 | 922435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-10 | 14258 | 1592609.14 |  | 12000 | 934435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-11 | 1414 | 1594023.14 |  | 1000 | 935435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-12 | 20365 | 1614388.14 |  | 18000 | 953435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-13 |  |  |  | 0 | 953435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-14 | 40273 | 1654661.14 |  | 36000 | 989435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-15 | 40477 | 1695138.14 |  | 38000 | 1027435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-16 | 39512 | 1734650.14 |  | 35000 | 1062435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-17 | 26116 | 1760766.14 |  | 24000 | 1086435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-18 | 18089 | 1778855.14 |  | 18000 | 1104435.98 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-19 | 14903 | 2093235 |  | 13000 | 1144941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-20 |  |  |  | 0 | 1144941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-21 | 46218 | 2139453 |  | 40000 | 1184941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-22 | 50600 | 2190053 |  | 46000 | 1230941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-23 | 53797 | 2243850 |  | 48000 | 1278941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-24 | 46977.5 | 2290827.5 |  | 41000 | 1319941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-25 | 43573 | 2334400.5 |  | 37000 | 1356941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-26 | 0 | 2334400.5 |  | 0 | 1356941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-27 |  |  |  | 0 | 1356941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-28 | 46276 | 2380676.5 |  | 39000 | 1395941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-29 | 57661 | 2438337.5 |  | 49000 | 1444941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-30 | 56706 | 2495043.5 |  | 48000 | 1492941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-10-31 | 49979 | 2545022.5 | 2132421.4771 | 44000 | 1536941 | 1572763.9665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024-11-01 | 32142 | 2577164.5 |  | 27000 | 1563941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-02 | 6831 | 2583995.5 |  | 6000 | 1569941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-03 |  |  |  | 0 | 1569941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-04 | 9062 | 2593057.5 |  | 7000 | 1576941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-05 | 2058 | 2595115.5 |  | 4000 | 1580941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-06 | 1081 | 2596196.5 |  | 2000 | 1582941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-07 | 0 | 2596196.5 |  | 0 | 1582941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-08 | 0 | 2596196.5 |  | 0 | 1582941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-09 | 16617 | 2612813.5 |  | 12000 | 1594941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-10 | 27634 | 2640447.5 |  | 15000 | 1609941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-11 | 40848 | 2681295.5 |  | 30000 | 1639941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-12 | 57155 | 2738450.5 |  | 50000 | 1689941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-13 | 52831 | 2791281.5 |  | 48000 | 1737941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-14 | 50968 | 2842249.5 |  | 47000 | 1784941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-15 | 49898 | 2892147.5 |  | 47000 | 1831941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-16 | 40837 | 2932984.5 |  | 43000 | 1874941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-17 |  |  |  | 0 | 1874941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-18 | 27727 | 2960711.5 |  | 48000 | 1922941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-19 | 50175 | 3010886.5 |  | 51000 | 1973941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-20 | 52394 | 3063280.5 |  | 52000 | 2025941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-21 | 45770 | 3109050.5 |  | 41000 | 2066941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-22 | 44137 | 3153187.5 |  | 47000 | 2113941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-23 | 49588 | 3202775.5 |  | 40000 | 2153941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-24 | 22368 | 3225143.5 |  | 9000 | 2162941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-25 | 48093 | 3273236.5 |  | 45000 | 2207941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-26 | 46920 | 3320156.5 |  | 46000 | 2253941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-27 | 38629 | 3358785.5 |  | 39000 | 2292941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-28 | 33281 | 3392066.5 |  | 32000 | 2324941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-29 | 0 | 3392066.5 |  | 0 | 2324941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-11-30 | 5153 | 3397219.5 | 3334903.4114 | 6000 | 2330941 | 2956429.3423 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024-12-01 |  |  |  | 0 | 2330941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-02 | 35926 | 3433145.5 |  | 35000 | 2365941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-03 | 20252 | 3453397.5 |  | 18000 | 2383941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-04 | 4252 | 3457649.5 |  | 0 | 2383941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-05 |  | 3457649.5 |  | 0 | 2383941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-06 | 25208 | 3482857.5 |  | 15000 | 2398941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-07 | 38364 | 3521221.5 |  | 30000 | 2428941 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-08 | 25668 | 3818261.83 |  | 21000 | 2892696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-09 | 16744 | 3835005.83 |  | 7000 | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2024-12-31 |  | 3835005.83 | 3946918.8679 |  | 2899696.71 | 3503493.3073 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2025-01-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-01-31 |  | 3835005.83 | 4478199.0515 |  | 2899696.71 | 3820816.4845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2025-02-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-22 |  | 3835005.83 | 4665623.3954 |  | 2899696.71 | 3872304.389 |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-23 |  | 3835005.83 | - |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-24 |  | 3835005.83 | - |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-25 |  | 3835005.83 | - |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-26 |  | 3835005.83 | - |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-27 |  | 3835005.83 | - |  | 2899696.71 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
2025-02-28 |  | 3835005.83 | 4665623.3954 |  | 2899696.71 | 3872304.389 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2025-03-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-03-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-04-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-05-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-06-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-07-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-08-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-09-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-10-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-11-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-01 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-02 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-03 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-04 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-05 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-06 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-07 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-08 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-09 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-10 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-11 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-12 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-13 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-14 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-15 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-16 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-17 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-18 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-19 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-20 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-21 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-22 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-23 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-24 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-25 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-26 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-27 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-28 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-29 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-30 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
2025-12-31 |  | 3835005.83 |  |  | 2899696.71
Formulas:
Dias = [Dias, row above]+1